## Proposition Commerciale
Proposition Commerciale — Application Restaurant
Taux journalier : 300 € HT/jour ¦ TVA : 20% ¦ Date : 14/03/2026
Réf. | Fonctionnalité | Détail | Jours | Prix HT
Phase 1 — MVP
Gestion du Menu
M-01 | Création / modification / suppression d'articles | CRUD complet : nom, description, catégorie, image, statut | 3 | 900
M-02 | Paliers de prix par quantité | Interface de configuration des tranches tarifaires par article | 5 | 1500
M-03 | Gestion des catégories | Entrées, Plats, Desserts, Boissons, Formules | 1.5 | 450
M-04 | Variantes d'article | Taille, cuisson, suppléments avec tarification propre | 3 | 900
M-05 | Activation / désactivation d'article | Masquer un plat en rupture de stock | 0.5 | 150
M-06 | Affichage du prix dynamique | Recalcul en temps réel selon la quantité | 4 | 1200
Commandes
M-07 | Créer une commande | Association table ou emporter/livraison | 2 | 600
M-08 | Ajouter articles avec recalcul prix | Sélection, quantité, recalcul auto par palier | 4 | 1200
M-09 | Modifier une commande en cours | Ajout/retrait d'articles, changement de quantités | 2 | 600
M-10 | Annuler une commande | Annulation totale/partielle avec motif | 1.5 | 450
M-11 | Workflow de statuts | En attente → Préparation → Prête → Servie → Clôturée | 2 | 600
M-12 | Notes et allergies | Instructions spéciales, tags allergènes | 1 | 300
Tables
M-13 | Plan de salle configurable | Placement des tables, capacité, vue graphique | 4 | 1200
M-14 | Statuts des tables | Libre / Occupée / Réservée / À nettoyer | 1.5 | 450
M-15 | Lien table ↔ commande | Association automatique et vue depuis le plan | 1.5 | 450
Facturation
M-16 | Génération de l'addition | Détail par article avec palier, TVA, total | 3 | 900
M-17 | Modes de paiement | CB, Espèces, Ticket restaurant, paiement mixte | 2 | 600
M-18 | Division de l'addition | Split par convive ou par article | 2 | 600
M-19 | Impression / envoi ticket | Imprimante thermique, e-mail, PDF | 2.5 | 750
M-20 | TVA configurable | Taux par catégorie, sur place vs emporter | 1.5 | 450
TOTAL Phase 1 — MVP |  |  | 47.5 | 14250
Phase 2 — Cuisine & Rôles
Cuisine (KDS)
M-21 | Écran de commandes cuisine (KDS) | Affichage temps réel, tri, code couleur | 4 | 1200
M-22 | Marquage « Prêt » | Validation cuisinier, notification serveur | 2 | 600
Authentification
M-23 | Connexion sécurisée | Login/mot de passe + code PIN rapide | 3 | 900
M-24 | Rôles et permissions | Admin, Serveur, Cuisinier, Caissier | 3 | 900
M-25 | Journal d'activité | Audit log complet, non modifiable | 2 | 600
TOTAL Phase 2 — Cuisine & Rôles |  |  | 14 | 4200
Phase 3 — Commande en ligne
Commande en ligne
S-01 | Menu en ligne + QR code | Page responsive avec prix dynamiques | 4 | 1200
S-02 | Commande emporter / livraison | Panier interactif, prix temps réel | 5 | 1500
S-03 | Paiement en ligne | Intégration Stripe / PayPal | 4 | 1200
S-04 | Suivi de commande client | Page de suivi temps réel + notifications | 3 | 900
TOTAL Phase 3 — Commande en ligne |  |  | 16 | 4800
Phase 4 — Avancé
Stocks
S-05 | Suivi des ingrédients | CRUD ingrédients, quantités, seuils | 3 | 900
S-06 | Déduction automatique | Réduction stock à chaque commande | 2.5 | 750
S-07 | Alertes de rupture | Notifications + désactivation auto | 1.5 | 450
Réservations
S-08 | Système de réservation | Date, heure, couverts, conflits | 3 | 900
S-09 | Confirmation automatique | E-mail/SMS confirmation + rappel J-1 | 2 | 600
S-10 | Intégration plan de salle | Attribution automatique des tables | 2 | 600
Fidélité
S-11 | Compte client | Historique, préférences | 2 | 600
S-12 | Points de fidélité | Cumul automatique selon le montant | 2 | 600
S-13 | Réductions par paliers | Récompenses configurables | 1.5 | 450
Rapports
S-14 | Dashboard temps réel | CA, commandes, taux d'occupation | 3 | 900
S-15 | Rapports de vente | Par période, article, catégorie | 3 | 900
S-16 | Analyse des paliers de prix | Impact des tarifs dégressifs | 2 | 600
S-17 | Export CSV / PDF | Pour la comptabilité | 1.5 | 450
UX
S-18 | Interface multilingue | Français / Anglais minimum | 2 | 600
S-19 | Accessibilité WCAG 2.1 | Contraste, clavier, lecteur d'écran | 2 | 600
TOTAL Phase 4 — Avancé |  |  | 33 | 9900
TOTAL PROJET HT |  |  |  | 33150
TVA (20%) |  |  |  | 6630
TOTAL PROJET TTC |  |  |  | 39780
Options de Livraison
Option | Phases incluses |  | Montant HT | Montant TTC
Essentiel | Phase 1 |  | 14250 | 17100
Standard | Phase 1 + 2 |  | 18450 | 22140
Complet | Phase 1 + 2 + 3 |  | 23250 | 27900
Premium | Toutes les phases |  | 33150 | 39780